## Taul1
Reittiohjelman korjaus- ja parannustarpeet
| Sijainti/reitti |  | Työn tarve |  | Työn laajuus | Aikataulu | Kustannusarvio
Maastohiihto |  | Yleisellä tasolla kevyttä raivausta ja kunnostusta kaikkialla. Pääpaino kustannustehokkaan hoitotiheyden ja Oloksen-kylän-Harrinivan alueilla korjaukset
1 | Hannukuru |  | Tiheämpi hoitotiheys (tavoite: 2krt/vko viikkoina 8-17) |  | 10km | 2025 alkaen | 10000
2 | Harriniva |  | Pohjien kunnostus hakkeella, ojittamalla ja leventämällä |  | 4km | 2027 kesä | 150000
4 | Jerisjärvi-Särkijärvi |  | Kannaksen raivaus |  | 1km | 2024 kesä | 0
5 | Jeris valolatu |  | Lamppujen vaihto, tolppien suoristus, pohjien parannus |  | 3km | 2024 kesällä aloitettu | 3000
7 | Keimiöniemi |  | Raivaus, puun kaato ja kivien poisto |  | 15km | 2024 alkaen | 1000 | * KP:n ulkopuolinen suoritettu
8 | Kylän latu |  | Pohjien kunnostus: rumpuja, sorastus |  | 1km | 2025 kesä | 2000 | *aloitettu kuivatuksella ja ojituksella 2026
11 | Mäntyrova-Jeris |  | Raivaus, puun kaato ja kivien poisto - hoitotiheystavoite 2krt/vko viikkoina 8-17 |  | 10km | 2026 kesä | 1000
12 | Mäntyrova-Torassieppi |  | Puun kaato ja kivien poisto eteläpuolella - hoitotiheystavoite 2krt /vko viikkoina 8-17 |  | 2km | 2027 kesä | 2000 | * kivien poistoa ei toistaiseksi voida suorittaa
13 | Nammalakuru |  | Puun kaato ja kivien poisto - hoitotiheystavoite 2krt/vko viikkoina 8-17 |  | 2km | 2025 alkaen | 10000 | * kivien poistoa ei toistaiseksi voida suorittaa
14 | Oloksen kierto |  | Lamppujen vaihto |  | 12km | 2024 kesä | 2000
15 | Olos - Manalaisenkuru |  | Raivaus, pohjien tasoitus ja lamppujen vaihto |  | 2km | 2024 alkaen | 3000
16 | Olos 3 |  | Pohjien tasoitus |  | 0,7km | 2025 alkaen | 10000
22 | Sammaltunturi-Jeris |  | Raivaus |  | 2km | 2026 kesä | 1000
23 | Särkijärvi-Kutuniva |  | Pohjien tasoitus |  | 5km | 2026 kesä | 3000
24 | Särkijärvi valolatu |  | Pohjien tasoitus, lamppujen vaihto |  | 1km | 2024 alkaen | 2000 | *lamput vaihdettu
25 | Särkijärvi ampumarata |  | Pohjien tasoitus, raivaus ja puun kaato |  | 2km | 2025 alkaen | 2000
26 | Siepinvaara |  | Puun kaato ja raivaus |  | 2km | 2027 alkaen | 2000
27 | Tammikämppä |  | Puun kaato ja raivaus |  | 2km | 2027 alkaen | 2000
28 | Tervajärvenmaa |  | Pohjien tasoitus |  | 1km | 2027 alkaen | 1000
29 | Torassieppi |  | Pohjien tasoitus ja kivien poisto |  | 2km | 2027 alkaen | 1000
x | Muotkavaara |  | Raivaus |  | 8km | 2027 alkaen | 1000
* | Kaikki ladut | Opasteiden parannukset: "vain hiihtäjille, yhteiskäyttöreitti, kohdekyltit ja kesänajan huputus" |  | investointitarpeen arviointi kesän 2024 aikana |  | vuosittainen huputus 2-5 pvn työ | x
209000
Hoitotiheysmuutoksilla tavoitellaan marras-tammikuuksi Muonion kylän ja Jerisjärven välisen alueen tiheämpää hoitoväliä ja helmi-huhtikuussa Pallaksen alue

## Taul2
Reittiohjelman korjaus- ja parannustarpeet
| Sijainti/reitti |  | Työn tarve |  | Työn laajuus | Aikataulu |  | Kustannusarvio
Kelkkareitit |  | Kelkkareiteillä tärkeintä on saavuttaa järkevä hoitotiheys ja poistaa reiteille kasvaneita puita. Muutamia kohtia kivikoita ja kantoja, jotka poistaa sekä siltojen korjausta
1 | Kuusikkomaa-Nivunki |  | Kylttien järjestely ja reitin uudelleenlinjaus poroaidan vuoksi |  |  | 2025 | talvi | 2000
2 | Utkujärvi-Kätkäjärvi |  | Raivauksia |  |  |  |  | 1000
3 | SEO-Lomaolos |  | Reitin raivaus Nesteelle |  |  | 2025 |  | 1000
4 | Manalaisenkuru-Torasjärvi
5 | Torasjärvi-Särkijärvi |  | Silta, reittimerkinnät
6 | Nivunki-Särkijärvi
7 | Lomaolos-Oostajärvi |  | Silta paannekohtaan
8 | Pisto Harriniva/Väylä |  | Uusi reittilinjaus? Vaatii tarkan selvityksen väylän jäätilanteesta |  |  |  |  | 0-5000
9 | Torasjärvi
10 | SEO-Lompolot-Olosjärvi-Torasjärvi |  |  | Silta jänkälle
11 | Kuusikkomaa-Kuorarova
12 | Mielmukkavaara-Juuvarova |  | Uusi reitinlinjaus jänkällä 50m |  |  |  |  | 0
13 | Oostajärvi-SEO
14 | Oostajärvi-Harriniva
15 | Manalaisenkuru-Olos-Lomaolos |  | Oloksella sillan korjaus + raivausta |  |  |  |  | 500
16 | Kätkäjärvi-Sonkamuotka |  | Kylttien oikaisu, Kätkäsuvannolle silta
17 | Harriniva-Kangosjärvi |  | Kiviä ja kantoja Sammakkojänkän laidalla ja virallinen reittimerkintä puutteellista Äijävuomalla |  | 1km | 2026 |  | 3000
18 | Könkäsenjärvi-Utkujärvi
19 | Isolompolo-koulu |  | raivauksia
20 | Nivunki-Äkäsjärvi
21 | SEO-risteys-SEO
22 | Särkitunturin pisto |  | jätkänristit
23 | Torasjärvi-Vuontisjärvi-Könkäsen P |  | Sillat 2kpl Huutojänkällä - kannen korjaus + rungon rakennus |  |  |  |  | 5000
24 | Könkäsenjärvi P-Kiekeröjärvi
25 | Könkäsenjärvi E-P
26 | Kätkäjärvi-Könkäsenjärvi
27 | Kuorarova-Ahvenvuoma-Äkäslompolo
28 | Äkäsjärvenranta-Tiurajärvi-Äkäslompolo |  | Tiurajoella jyrkän mäen loivennus, sillat Ruonaoja ja Tiuraoja | [5 empty] | *loivennus tehty, sillat tehdään rahoituksen tai reittimuutoksen mukaan
29 | Äkäsjärvenranta-Levi
30 | Särkijärvi-Särkilompolo-Särkijoki
31 | Särkijärvi-Jeris kannas |  | Kivikkoa, joka voi olla vaikea poistaa |  |  |  |  | 1000-5000
32 | Juuvarova P-Kuusikkomaa
33 | Kangosjärvi-Kuorarova
34 | Särkijärvi-Torasjärvi

## Taul3
Reittiohjelman korjaus- ja parannustarpeet
| Sijainti/reitti |  | Työn tarve | Työn laajuus |  | Aikataulu | Kustannusarvio
Kesäpyöräily |  | Tärkeintä on laatia master plan, jota kohden maastopyöräreitistö voi edetä. Nykyiset reitit pääosin hyvässä kunnossa.
Ratsutie
| Oloksen kierto |  | Kevyitä pohjan paranteluita, raivausta |  |  | Vuosittain | 2000
| Oloksen maisemareitti |  | Kevyitä pohjan paranteluita, raivausta |  |  | Vuosittain | 1000
Oloksen huippureitti
| Oloksen uusi talvi-/kesäreitti |  | Virallistaminen, raivaus, pitkospuut 100m, kevytsorastuksia, merkintätolpat |  |  | 2024 | 5000
| Kansallispuisto |  | Sovitaan tarvittavista toimista yhdessä MH:n kanssa
Talvipyöräily
| Reitistösuunnitelma, kun yritysten edellytykset talvipyöräilylle on olemassa. |  |  |  | hoitokustannukset vuosittain |  | 10000

## Taul4
Reittiohjelman korjaus- ja parannustarpeet
| Sijainti/reitti | Työn tarve | Työn laajuus | Aikataulu | Kustannusarvio
Vaellus
Särkitunturi
| Olos-Ylläs | Koko reitti Tammikämpän ja Peurakaltion välillä vaatii mittavia kunnostuksia. Ei prioriteettien kärjessä |  |  | 900000
| Puiston alueen reitit | Hyvässä kunnossa kauttaaltaan. Katsotaan tarpeita aina tilanteen mukaan MH:n kanssa